CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI nr.	din data de

Preambul

In temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare la „Procedura – achizitie directa” organizată în vederea atribuirii contractului de Execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Infiintare pista de biciclete in comuna Castranova, judetul Dolj", Cod CPV:45233162-2 Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2),

s-a încheiat următorul contract între:

Prezentele clauze generale pot fi aplicate contractelor de achiziţie publică de lucrări de construcţii, atribuite de autorităţile contractante în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016privind achizitiile publice.

Articolul 1 Părţile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CASTRANOVA ______________________________ reprezentata prin ________________________ - PRIMAR, in calitate de Achizitor,

pe de o parte

Şi

S.C 	 SRL, cu sediul in localitatea	, nr.. , judet 	 , telefon	 , fax ..inregistrare 	, cont trezorerie _______________trezoreria	reprezentată prin	avand functia de calitate de executant, pe de altă parte.

Articolul 2 Definiţii

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi executant -părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; cparte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context;

dpreţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

e cerinţele achizitorului - caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului;

î.ordin. orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor; ^amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

- utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

- echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;

- bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

- lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

- şantier - locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;

- utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

- graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu contractul;

- documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.

- utilaje asigurate de către achizitor - reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.

- recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.

- recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

- proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

- proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor.

- despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.

- penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

- garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

- perioada de garanţie a lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

aa. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului. bb. zi - zi calendaristică; an - 365 zile Articolul 3 Interpretare

- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

- Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauzeobligatorii

Articolul 4 Obiectul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarile aferente obiectivului de investiţii „,,Infiintare pista de biciclete in comuna Castranova, judetul Dolj" finantata prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta 10 - Fond Local, PNRR/2022/C10/I1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan

in baza contractului de finantare nr. 140174/12.12.2022, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.1 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru executia si finalizarea lucrărillor.

Articolul 5 Preţul contractului

- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 	 lei, la care se adaugă 	lei TVA (19%), pretul final cu TVA fiind de	lei.

Articolul 6 Durata contractului.

- Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte pentru o perioada de _____ luni, până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

Articolul 7 Executarea contractului. Termen de execuţie a lucrării

- Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

- Îndeplinirea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa la prezentul contract.

- Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de7 luni, calculat de la data primirii ordinului de începere din partea achizitorului.

Articolul 8 Documentele contractului

- -(1) Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

- caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

- oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- garanţia de bună execuţie;

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

- contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;

- acordul de asociere, dacă este cazul.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9 Standarde

- - (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Articolul 10 Obligaţiile executantului

- Executantul are obligaţia de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

- Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform caietului de sarcini, piese desenate, liste cu cantităţi de lucrări.

- Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/ reprezentanţii achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil aprobării achizitorului.

- (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru personalul propriu, cât şi pentru personalul autorităţilor publice.

(2) Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului (dacă există).

- (1) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 5 zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier;

- Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor;

- Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor.

- (1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.

- Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul ori de câte ori intenţionează să retragă de pe şantier un utilaj.

- Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu este necesară înştiinţarea achizitorului.

Prevederi generale

- Executantul are următoarele obligaţii:

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;

- convocarea factorilor (inspectoratul de stat,ISC Dolj) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor, daca este cazul;

- soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

- respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, daca este cazul;

- aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

- Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

- Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

- Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

- Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

- (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor.

- (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

- În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

- de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

- Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.

- Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

- (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor- interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.

- (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

- Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într- un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

- Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

- daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

- Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele:

- factura fiscală;

- situaţia de lucrări;

- proces-verbal de recepţie;

- documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

- certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, daca este cazul;

- buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, daca este cazul;

- dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări);

- Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

- executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

- Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

- Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

- Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

- Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

- se specifică altfel în contract;

- reprezentantul/reprezentanţii achizitorului îşi dă consimţământul;

- activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat reprezentantul/reprezentanţii achizitorului.

- Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât reprezentantul/reprezentanţii achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

Sănătatea şi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite

dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

- Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

- În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

- Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

- Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

ll.Intarzierea si sistarea lucrărilor

1 - In cazul in care:

- volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

- conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

Respectarea conceptului „Do No Significant Harm”

Executantul are obligaţia de a respecta la toate lucrarile conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului, Conform Anexă DNSH la Caietul de sarcini execuţie lucrări.

Se vor pune la dispoziţia Beneficiarului documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”) în etapa de execuţie a lucrărilor de intervenţie, aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului.

Participanţii la procedura de achiziţie având ca obiect atribuirea prezentului contract de lucrari:

- se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcţiilor, respectiv de execuţie în ceea ce priveşte respectarea principiilor DNSH;

- se oblige să respecte prevederile ghidului P.N.R.R.;

- se obligă să pună la dispoziţia Autorităţii Contractante toate documentele solicitate prin ghiduri, contracte de finanţare, etc., în termenul şi în condiţiile prevăzute în acestea (ex: situaţii de lucrări,

inclusiv pentru lista de verificare a condiţiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către autorităţile competente, declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii/declaraţii de conformitate/agremente tehnic în construcţii, fişe cu date de securitate ale produselor, fişe tehnice ale echipamentelor folosite, fişe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor menţionate anterior sau neîndeplinirea obligaţiilor cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerinţe specifice ghidurilor atrag rezilierea contractului şi aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanţării şi/ sau a corecţiilor applicate de către autorităţile competente.

În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaraţie privind respectarea aplicării principiilor DNSH în implementarea proiectului, respectiv în execuţia lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri.

Responabilitati si asigurări

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă potrivit reglementărilor Uniunii Europene. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei personae angajate de Anteprenor. Anteprenorul are obligaţia de a încheia, în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, o asigurare, de tip all risk, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Neprezentarea asigurării dă dreptul autorităţii contractante să suspende execuţia lucrărilor.

Articolul 12 Obligaţiile achizitorului

- După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a-şi desemna persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării contractului.

- Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

- Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de iniţierea următoarelor acţiuni:

- prelungirea duratei de execuţie;

- suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor;

- recepţia lucrărilor;

- emiterea procesului verbal de recepţie finală;

- aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant.

- Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea.

- Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.

10

- La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor daca este cazul.

- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc), până la limita amplasamentului şantierului.

- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

Articolul 13 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

- - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu cota procentuală prevazuta in Codul de Procedura Fiscala din preţul contractului pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

- - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu cota procentuală prevazuta in Codul de Procedura Fiscala din preţul contractului pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

- 3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, in mod culpabil, dă dreptul părtii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

  - - Achizitorul işi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensatie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu conditia ca această denuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune sau despăgubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract indeplinită până la data denuntării unilaterale a contractului.

Clauzespecifice

Articolul 14 Începerea şi execuţia lucrărilor

- Executantul are obligaţia de a începe lucrările conform ordinului de incepere. Ordinul administrativ de începere a lucrărilor se emite de către achizitor în termen de maxim de maxim 5 zile de la îndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor necesare emiterii acestuia.

- Achizitorul va notifica executantului data şi locul pentru predarea amplasamentului.

- Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul şi de a semna procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului la data prevăzută în notificarea achizitorului.

- Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului dă dreptul achizitorului să notifice executantului rezilierea de drept a contractului, fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără a fi

necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi ori proceduri administrative.

- Executantul trebuie să notifice in scris achizitorului şi autorităţilor interesate data începerii efective a lucrărilor.

- Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea lucrărilor de execuţie, Graficul general de execuţie necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

- Lucrările de execuţie trebuie să se deruleze conform Graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Termenele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră termene contractuale.

- În cazul în care, după constatările achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu Graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea sa, executantul va prezenta grafice revizuite, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficele revizuite nu îl vor scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin prezentul contract.

- Modificarea graficului de execuţie şi a graficului de plăţi se face prin act adiţional.

- Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

- Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

- Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, care pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

- Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

- Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

  - Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări, manopera necesară efectuării acestora sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

  - Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

  - Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor, precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

  - Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele montante sunt noi, de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

  - Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

  - Executantul are obligaţia de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile,

12

sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

  - Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

  - În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Articolul 15 Finalizarea lucrărilor

- - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

- - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului. Perioada medie de remediere a defectelor este de 3 zile calendaristice. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

- - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

- Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Articolul 16 Perioada de garanţie acordata lucrărilor

- - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei lucrărilor, pe o perioada de 5 ani, pe ansamblu, pana la recepţia finala.

- - (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

- Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrări; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

- În cazul in care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

- - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(1), achizitoruleste îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Articolul 17 Modalităţi de plată

- - Plata se va face în termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturii la achizitor si va fi realizata obligatoriu prin Mecanismul cererilor de transfer, astfel:

- După primirea facturilor pentru execuţia lucrărilor, Beneficiarul depune la MDLPA cererea de transfer. Cererile de transfer vor include doar facturi neplătite de către Beneficiar.

- Beneficiarul depune la MDLPA cereri de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate. În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar la MDLPA a cereri de transfer întocmite conform Contractului de finanţare, MDLPA autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite, în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie. După efectuarea plăţii, MDLPA notifică Beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.

- În termen de 15 lucrătoare de la încasarea sumelor, Beneficiarul de implementare va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer.

- - Factura va fi emisa de executant si in sistemul national privind factura electronica RO e-factura.

- - Decontarea lucrărilor se va face pe baza situaţiilor de plată confirmate de serviciul tehnic al unitatii contractante, care vor cuprinde cantităţile real executate, rezultate din măsurători. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract.

- - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

- - Executantul răspunde în faţa organelor de control şi suportă toate sumele considerate ca fiind încasate nejustificat, precum şi foloasele necuvenite stabilite.

Articolul 18 Actualizarea preţului contractului

- Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

- Pretul contractului este ferm. Nu se acorda avans.

- Preţul contractului se va ajusta numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului (conform art. 164, alin. (4) din HG 395/2016, cu modificările si completările ulterioare).

În conformitate cu art. 3 par. (2) lit a) din Ordonanţa 64/11.05.2022, se prevede posibilitatea ajustării preţului contractului. Ajustarea preţului contractului se va face la fiecare situaţie de plată, respectând metodologia din ordonanţa menţionată, cu formula :

Vapl=Vm^[(%av+%p)+(1-%av-%p)^ICCmrICCmlr]+(Vpl-Vm)+(1-%cpm)^{(Vpl-Vm)^[(%av+%p)

+(1-%av-%p)^ICCrICCplr]-(Vpl-Vm)}

unde:

Vapl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

Vpl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICCmr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICCmlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;

ICCr - este indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICCplr- Indicele de cost în construcţii total, prognozat de Comisia Naţională de Strategie si Prognoze, valabil în luna de referinţa, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;

%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;

%cpm- coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, determinat in funcţie de tipul de construcţie;

luna „n” - luna depunerii solicitării de plată;

Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare sau în alte situaţii similare, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

- Executantul/contractantul va trebui sa demonstreze imprevizibilitatea si celelalte conditii impuse de OG 64/2022

- Se aplica formula de mai sus din OG 64/2022

- Clauze de variatie: In situatia in care pe parcursul derularii contractului, se constata ca in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei, exista diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate, sau sunt necesare lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in contractul initial, dar sunt strict necesare pentru finalizarea contractului, valoarea contractului se poate modifica fara aplicarea unei proceduri de atribuire, cu conditia respectarii prevederilor Art.221(1).lit.f.din Legea 98/2016.

Articolul 19 Garanţia de buna execuţie a contractului

Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.”, pentru o perioada de 60 luni + perioada de executie expimata in luni

- Garantia de buna executie in procent de 10% din valoarea contractului de achizitie publica,

exclusiv TVA, reprezentand 	 lei, se constituie prin virament bancar sau printr-un

instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; b) asigurare de garanţii emisă: — fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; — fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.”, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător, sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In situatia retinerilor succesive, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la Trezorerie, la dispozitia autoritatii contractante,

Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in contul astfel deschis este de 0,5% din pretul contractului

15

fara TVA, reprezentând	lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului Beneficiarul

urmeaza sa alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Beneficiarul va dispune ca banca sa instiinteze Antreprenorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Antreprenorului, conform art. 40 alin. (7) din HG 395/2016.

- - Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achiziţie publica. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul, exclusiv TVA, acestuia şi se constituie: prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale.Documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie constituie anexa la prezentul contract. În cazul optării pentru constituirea garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statutului din cadrul organului fiscal competent un cont disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma initială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în documentaţia de atribuire. Documentul care atesta constituirea garanţiei de bună execuţie constituie anexă la prezentul contract.

Garanţia de bună execuţie se eliberează astfel:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

- - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Dacă executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat de achizitor, achizitorul va executa garanţia de bună execuţie în limita prejudiciului creat, fără nici o altă notificare şi fără prejudicierea drepturilor sale.

- Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. ?

Articolul 20 Amendamente

- - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional.

Articolul 21 Cesiunea

- - Cesiunea este permisa doar in ce priveşte creanţele născute din prezentul contract de achiziţie publica, obligaţiile născute rămânând in sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

Articolul 22 Forţa majoră

- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

- Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

- Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Articolul 23 Subcontractare

- Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

- (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

- - Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care el şi subcontractanţii săi îndeplinesc contractul.

- - Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

- - Nici un subcontractant nu va fi implicat in executarea contractului fara acordul Achizitorului. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

- - Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

- - Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

- - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

- - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

- - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Articolul 24 încetarea si rezilierea contractului

- Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal/instanţe judecătoreşti în cazul în care una din părţi:

-nu îşi executa una din obligaţiile esenţiale din prezentul contract;

-este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată o procedură de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

-cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

îşi încalcă una din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca

o nouă nerespectare a acestora va duce la încetarea prezentului contract

sau

în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştiinţă că nu şi-a executat/ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile care îi revin.

- Rezilierea/încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

- -Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167;

- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

- Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Articolul 24 Suspendarea contractului

- În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale sau nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea contractului.

- În cazul suspendării/sistarii, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării, in cazul in care nu se reziliaza.

- Suspendarea contractului din cauze de forţă majoră: Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. Dacă este necesar, Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Şantier. Dacă această situaţie continuă timp de 90 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o înştiinţare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data transmiterii înştiinţării. După rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate cu
următoarele corecţii:

- Costul suspendării şi demobilizării

- Orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit.

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului. Nici una dintre părţi nu-i va putea cere celeilalte părţi daune-interese.

Articolul 25 Soluţionarea litigiilor

- Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

- Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul se va soluţiona la instanţa judecătorească competenta.

Articolul 26 Limba care guvernează contractul

- - Limba care guvernează contractul este limba română.

Articolul 27 Comunicări

trebuie să fie primirii.

- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

- - Comunicările dintre părţi se pot face numai în scris şi cu confirmare de primire.

Articolul 28 Legea aplicabila contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare, cu valoare de original, câte una pentru fiecare parte contractantă, data intrarii in vigoare fiind data la care a fost semnat de ultima parte.

Achizitor,	Executant,